РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 10

02 февраля 2015 г.                                                                                п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Развитие муниципальной службы в Матвеево - Курганском

сельском поселении»  за 2014 год.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013  № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения»,  распоряжением  Администрации Матвеево - Курганского поселения от 03.05.2014  № 25 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево – Курганского сельского поселения «Развитие муниципальной службы

в Матвеево - Курганском сельском поселении»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Развитие муниципальной службы в Матвеево - Курганском сельском поселении» за 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его подписания.

3. Контроль за  исполнением  оставляю за собой

Глава     Матвеево - Курганского

сельского поселения                                                                               А.Е. Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево - Курганского

сельского поселения

от  02.02.2015  № 10

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Матвеево - Курганского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в Матвеево - Курганском  сельском поселении» за 2014 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Матвеево - Курганского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Развитие муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»: | Начальник отдела экономики и финансов Мисикова Л.Г. |  | 10.01.2014 |  | 10331,4 | 10330,5 |  |
| 1.1. | Развитие и совершенствование муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышение эффективности муниципального управления. |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, на повышение качества кадрового обеспечения муниципального образования, в том числе на совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления. |  | За отчетный период 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации в сфере энергобезопастности, |  |  | X |  | - |
| 1.3. | Ежегодное проведение мониторинга штатной численности органов местного самоуправления, подготовка предложений по формированию нормативов штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения. |  |  |  |  | Х |  | - |
| 1.4. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления. |  |  |  |  | X |  | - |
| 1.5. | Финансовое обеспечение выборного должностного лица Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения. |  |  |  |  | 1059,8 | 1059,7 | - |
| 1.6. | Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Матвеево -Курганского сельского поселения. |  |  |  |  | 8605,8 | 8605,2 | - |
| 2. | «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 665,8 | 665,6 | 33 |
| 2.1. | Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения. |  |  |  |  | 121,8 | 121,8 |  |
| 2.1.1 | Размещение информационных материалов по бегущей строке на местном телеканале, в газете «Деловой Миус», на радио |  |  | 10.01.2014 |  | 121,8 | 121,8 | 1 |
| 2.2. | Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения. |  |  |  |  | 544,0 | 544,0 | 29 |
| 2.2.1 | Восстановление программного обеспечения |  |  | 10.01.2014 |  | 124,7 | 124,7 | 2 |
| 2.2.2 | Приобретение сертификатов ключей электронных подписей, лицензий на программные продукты |  |  | 14.01.2014 |  | 18,5 | 18,5 | 4 |
| 2.2.3 | Подписка на периодические издания |  |  | 29.05.2014 |  | 4,5 | 4,5 | 2 |
| 2.2.4 | Приобретение основных средств |  |  | 22.03.2014 |  | 30,6 | 30,6 | 1 |
| 2.2.5 | Приобретение материальных запасов (комплектующие к орг.технике) |  |  | 24.01.2014 |  | 75,6 | 75,6 | 4 |
| 2.2.6 | Ремонт оргтехники |  |  | 10.01.2014 |  | 26,9 | 26,9 | 1 |
| 2.2.7 | Организация проведения выставок, проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, внесших существенный вклад в развитие сельского поселения. |  |  | 10.01.2014 |  | 101,8 | 101,8 | 5 |
| 2.2.8 | Взносы в СМО |  |  | 10.02.2014 |  | 20,0 | 20,0 | 1 |
| 2.2.9 | Оказание консультационно - информационных услуг |  |  | 10.01.2014 |  | 141,4 |  | 3 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10331,4 | 10330,5 |  |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                                   Л.Г.Мисикова