

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 71

16 октября 2023 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.12.2022 № 93 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2023 года.

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Администрации

Матвеево – Курганского сельского поселения Г.В. Щеткова

Приложение

к распоряжению

от 16.10.2023 № 71

**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2023года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответст венный   исполни- тель | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | Администрация Матвеево – Курганского сельского поселения | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан М-Курганского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **6,5** | **6,5** | **0,0** | **6,5** |
|  | Основное мероприятие 1.1 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1  Летний фестиваль | Июнь |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|  | Мероприятие 1.1.2  Зимний фестиваль | Январь - Февраль |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 исполнение в 4 квартале |
|  | Мероприятие 1.1.3  Осенний фестиваль | Октябрь |  | 0,4 | **0,4** | **0,0** | **0,4** |
|  | Мероприятие 1.1.4  Весенний фестиваль | Апрель |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Мероприятие 2.1  День весны и труда | 1-2 Мая |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2  День защиты детей | 1-2 Июня |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3  День России |  | 12 Июня |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|  | Мероприятие 2.4  Всероссийский день физкультурника |  | 11 Августа |  | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|  | Мероприятие 2.5  День народного единства |  | 4 Ноября |  | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|  | Мероприятие 3.1  Чемпионат и Первенство М-Курганского района по мини-футболу 2021-2023 гг. |  | Ноябрь - Март |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|  | Мероприятие 3.2  Чемпионат и Первенство М-Курганского района по футболу 2023 года |  | Апрель - Ноябрь |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Мероприятие 3.3  Кубок по футболу посвященный героям А.М.Ерошину, Г.И. Гардеману |  | Апрель |  | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
|  | Мероприятие 3.4  Кубок по футболу, посвященный памяти Н.А. Яновского |  | Сентябрь |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|  | Мероприятие 3.5  Кубок по футболу посвященный памяти А.П. Богомаз, В.П. Богомаз |  | Октябрь |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Мероприятие 3.6  Кубок Губернатора Первенство Ростовской области по футболу среди команд I лиги 2023г. |  | Согласно календарю |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1  Районная спартакиада молодёжи |  | Июнь |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Мероприятие 4.2  Муниципальный этап Спартакиада Дона |  | Январь- Апрель |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Мероприятие 4.3  Зональный этап Спартакиады Дона |  | Май |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Мероприятие 4.4  Финальный этап Спартакиады Дона |  | 14-16 Июня |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Мероприятие 5.1  Областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!» |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | Апрель |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | **Итого по муниципальной  программе** |  |  |  | | **6,5** | **6,5** | **0,0** | **6,5** |