РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » ноября 2014 г.                              № 312а                                   п. Матвеев Курган

О внесении изменений в  Муниципальную   программу

«Развитие культуры на 2014-2020 гг.»

В соответствии с распоряжением  Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 61 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в Постановление №307 от 11.10.2013г. «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020гг.»:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить согласно приложений №1-2  к постановлению Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения №307 от 11.10.2013г.

1.2.На основании изменений внесенных в п.1.1. настоящего постановления  внести соответствующие изменения в приложении №9 постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения №307 от 11.10.2013г.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                А.Е. Шищенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 11.10.2013г №307

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

ПАСПОРТ

Муниципальной программа

«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Матвеево-Курганского сельского поселения; муниципальное учреждение культуры «Староротовская сельская библиотека» Матвеево-Курганского сельского поселения» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Дома культуры и другие учреждения культуры» 2.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение культурного наследия . Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям. Сохранение и развитие творческого потенциала. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество пользователей библиотек; - Количество выданных документов в библиотеке; - Количество выданных справок в библиотеке; - Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях; -Количество клубных формирований; -Количество участников в клубных формированиях. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения: Областной бюджет: Дома культуры и другие учреждения культуры; Развитие библиотечного дела. 2014 год - ___480,0т.руб; 2014 год - ____100,0т.руб. 2015 год - ________т.руб; 2015 год - ________т.руб. 2016 год - ________т.руб.; 2016 год - ________т.руб.. 2017 год - ________т.руб; 2017 год - ________т.руб. 2018 год - ________т.руб.; 2018 год - ________т.руб.. 2019 год - ________т.руб.; 2019 год - ________т.руб.. 2020 год - ________т.руб.; 2020 год - ________т.руб.. ИТОГО: 480,0т.р; ИТОГО: 100,0т.р. Бюджет сельского поселения: Дома культуры и другие учреждения культуры; Развитие библиотечного дела. 2014 год – 7359,4т.руб; 2014 год – 1744,1 т.руб. 2015 год – 8942,0т.руб; 2015 год - 2044,0т.руб. 2016 год – 10631,0т.руб.; 2016 год - 2425,0т.руб.. 2017 год – 12764,0т.руб; 2017 год - 2888,0т.руб. 2018 год – 15071,0т.руб.; 2018 год – 3394,5т.руб.. 2019 год – 15973,0т.руб.; 2019 год – 3587,0т.руб.. 2020 год – 16979,0т.руб.; 2020 год – 3795,0т.руб.. ИТОГО:87719,4т. руб.; ИТОГО: 19877,6т.руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранения количества участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельно народного творчества). |

РАЗДЕЛ I. Общая характеристика текущего состояния социально- экономического развития  Матвеево-Курганского сельского поселения в сфере культуры.

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация сельского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры сельского поселения. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

РАЗДЕЛ  II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя из этого целями Программы являются:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

Сохранение культурного и исторического наследия;

Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям.

Решение этих задач достигается за счет:

содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

пополнения библиотечных  фондов.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Староротовская СБ» при оказании муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения позволят в 2014-2020 гг.:

выдать пользователям не менее 45000 документов;

привлечь количество пользователей не менее  1925;

выдать не менее 1800 справок.

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие  в культурной жизни.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор.
В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

Сохранение и развитие творческого потенциала;

Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

-организации творческого досуга населения;

- проведения праздников, культурных акций;

- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;

- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры;

-поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в конкурсах,  культурных акциях.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Централизованная клубная система» при оказании муниципальных услуг по  организации и проведению культурно-досуговых мероприятий,  по организации работы клубных (всех структурных подразделений) формирований в сфере народного творчества позволят в 2014-2020 годах достичь следующих показателей:

проведение не  менее 940 мероприятий;

привлечение зрителей - не менее 50% заполняемости залов ;

сохранение и развитие клубных формирований не менее 47;

привлечение не менее 510 участников в клубные формирования.

РАЗДЕЛ III. Обоснование выделения подпрограмм,

обобщенная характеристика основных мероприятий  муниципальной программы

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация сельского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры сельского поселения. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

РАЗДЕЛ IV. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Ресурсы Программы будут направлены на:

исполнение муниципальными  учреждениями культуры Матвеево-Курганского сельского поселения муниципального задания;

пополнение библиотечных  фондов и т.д.

Общий объем финансирования Программы составляет
                108177,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с  решением Собрания депутатов о  бюджете сельского поселения.

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 3.

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета Матвеево-Курганского сельского поселения. Средства предусмотрены на выполнение муниципального задания, на проведение  праздников, конкурсов, культурных акций, мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры и.т.д.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

РАЗДЕЛ V. Методика оценки эффективности муниципальной программы

При выполнении всех программных мероприятий Матвеево-Курганского сельского поселения будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал сельского поселения.

По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы в 2013 году изменятся, согласно приложения №1

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношением фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| --- | --- |
| 11 |  |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы
выражается в:

укреплении единого культурного пространства, культурных связей между поселениями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

развитии библиотечного дела на новой современной основе;

увеличении количества творческих дебютов  в отрасли.

РАЗДЕЛ VI. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

участников муниципальной программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет  Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных  областными, районными нормативными правовыми актами и актами сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку распоряжений, положений, смет, программ,  в части проводимых конкурсов,  культурных акций и.т.д.;

Муниципальные учреждения культуры сельского поселения – получатели бюджетных средств самостоятельно (по согласованию с администрацией сельского поселения) осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение  конкурсов,  участие самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в районных фестивалях рассматривается администрацией сельского поселения.

.По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

Администрация сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Муниципальный  заказчик Программы направляет:

в сектор экономки и финансов сельского поселения, установленные Порядком принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации  Матвеево-Курганского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»– отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу  – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формировании и реализации – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств представляется на рассмотрение Главе администрации Матвеево-Курганского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляют по итогам каждого этапа сектор экономики и финансов сельского поселения.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 11.10.2013г №307

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | Подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры «Централизованная клубная система» Матвеево-Курганского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Матвеево-Курганского сельского поселения; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1 Подпрограмма «Дома культуры и другие учреждения культуры» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»; Федеральный закон от 9.10.1992 г № 3612-1 |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение культурного наследия . Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям. Сохранение и развитие творческого потенциала. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях; -Количество клубных формирований; -Количество участников в клубных формированиях. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения: Областной бюджет: Дома культуры и другие учреждения культуры. 2014 год - ___ 480,0т.руб. 2015 год - ________т.руб. 2016 год - ________т.руб.. 2017 год - ________т.руб. 2018 год - ________т.руб.. 2019 год - ________т.руб.. 2020 год - ________т.руб.. ИТОГО: 400,0 т.р.. Бюджет сельского поселения: Дома культуры и другие учреждения культуры. 2014 год –7359,4т.руб. 2015 год – 8942,0т.руб. 2016 год – 10631,0т.руб.. 2017 год – 12764,0т.руб. 2018 год – 15071,0т.руб.. 2019 год – 15973,0т.руб.. 2020 год – 16979,0т.руб.. ИТОГО: 87719,4 т.руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранения количества участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельно народного творчества). |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 11.10.2013г №307

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры «Староротовская сельская библиотека» Матвеево-Курганского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | муниципальное учреждение культуры «Староротовская сельская библиотека» Матвеево-Курганского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 2 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» ; Федеральный закон «О библиотечном деле» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение культурного наследия . Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям. Сохранение и развитие творческого потенциала. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество пользователей библиотек; - Количество выданных документов в библиотеке; - Количество выданных справок в библиотеке; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения: Областной бюджет: Развитие библиотечного дела. 2014 год - ___ 100,0т.руб. 2015 год - ________т.руб. 2016 год - ________т.руб.. 2017 год - ________т.руб. 2018 год - ________т.руб.. 2019 год - ________т.руб.. 2020 год - ________т.руб.. ИТОГО: 100,0т.р. Бюджет сельского поселения: Развитие библиотечного дела. 2014 год – 1744,1т.руб. 2015 год – 2044,0т.руб. 2016 год – 2425,0т.руб.. 2017 год – 2888,0т.руб. 2018 год – 3394,5т.руб.. 2019 год – 3587,0т.руб.. 2020 год – 3795,0т.руб.. ИТОГО: 19877,6 т.руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранения количества участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельно народного творчества). |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 11.10.2013г №307

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | федеральный бюджет | област ной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры» |  |  |  | 7839,4 | 7359,4 |  | 480,0 |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  |  | 5644,1 | 5164,1 |  | 480,0 |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 5644,1 | 5164,1 |  | 480,0 |  |
| 1.1.1 | Заработная плата |  |  |  | 4334,9 | 3966,5 |  | 368,4 |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 1309,2 | 1197,6 |  | 111,6 |  |
| 1.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1 | Прочие выплаты |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 2098,0 | 2098,0 |  |  |  |
| 1.3.1. | Услуги связи |  |  |  | 57,5 | 57,5 |  |  |  |
| 1.3.2 | Транспортные услуги |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Коммунальные услуги |  |  |  | 1420,8 | 1420,8 |  |  |  |
| 1.3.4 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 329,7 | 329,7 |  |  |  |
| 1.3.5 | Прочие работы, услуги |  |  |  | 145,0 | 145,0 |  |  |  |
| 1.3.6 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 95,0 | 95,0 |  |  |  |
| 1.4. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| 1.4.1. | Прочие расходы |  |  |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении |  |  |  | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  | X | 1844,1 | 1744,1 |  | 100,0 |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  |  | 1186,3 | 1186,3 |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 1185,2 | 1185,2 |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата |  |  |  | 910,0 | 910 |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 275,2 | 275,2 |  |  |  |
| 1.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 1.2.1 | Прочие выплаты |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 652,8 | 552,8 |  | 100,0 |  |
| 1.3.1 | Услуги связи |  |  |  | 50,5 | 50,5 |  |  |  |
| 1.3.2 | Транспортные услуги |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 1.3.3 | Коммунальные услуги |  |  |  | 59,1 | 59,1 |  |  |  |
| 1.3.4 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 204,1 | 204,1 |  |  |  |
| 1.3.5 | Прочие работы, услуги |  |  |  | 78,0 | 78,0 |  |  |  |
| 1.3.6 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  | 225,0 | 125,0 |  | 100,0 |  |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
| 1.4 | Уплата налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 1.4.1. | Прочие расходы |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 2.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 9683,5 | 9103,5 |  | 580,0 |  |

------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.