Приложение №11

к Постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от    13.04. 2012г      №82а

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятийа

«Муниципальной долгосрочной целевой программы

Культура Матвеево-Курганского сельского поселения

на 2011-2013гг.»

по состоянию на «01» апреля 2012 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Сроки выпол-нения | Муници-пальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения |  | Источники финанси-рования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) |  | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Испол-нено (кассо-вые расходы) (тыс. рублей) |  | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассиг-нований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 6748,2 |  | 1727,1 | 1727,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | . |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 6748,2 |  | 1727,1 | 1727,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации |  | 1-4 квартал |  |  |  | бюджет сельского поселения | 79,2 |  | 13,8 |  | 13,8 |  |
|  | 2.Текущий ремонт: вт.ч. -водопровода Колесниковского СК |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 17,7 17,7 |  | 17,7 17,7 |  | 17,7 17,7 |  |
|  | 3.Услуги по вывозу ТБО |  | 1-4 квартал |  |  |  | бюджет сельского поселения | 27,6 |  | 5,8 |  | 5,8 |  |
|  | 4.Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей., замена барабана) |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | 5.Ремонт музыкальной аппаратуры |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
|  | 6.Услуги по передаче отчетности в ПФР, ИМНС |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
|  | 7.Информационно-консультационные услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |
|  | 8.Подписка на периодические издания |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  |
|  | 9.Услуги по восстановлению программного продукта, сопровождение ПО, передаче информации по каналам связи |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  | 1,9 | 1,9 |  | 1,9 |  |
|  | 10.Установка и обслуживание программного продукта Консультанат-Плюс |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 22,2 |  | 22,2 |  | 22,2 |  |
|  | 11.Услуги нотариуса |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | 12. Приобретение геральдической продукции |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  |
|  | 13.Приобретение ключевого носителя., флеш-диска, сетевого фильтра |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |
|  | 14.Приобретение часов настенных, снегоуборочных лопат |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  |
|  | 15. Приобретение стройматериалов, хозяйственных и канцелярских товаров |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 32,4 |  | 32,4 |  | 32,4 |  |
|  | 16. Приобретение подарков |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  |

Директор МУК

«Централизованная клубная система»:                                                                               Л.Г.Чернова

Директор МУК

«Староротовская сельская библиотека»:                                                                             О.А.Глухих

Главный бухгалтер:                                                                                                          Н.П.Шевчук