

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » 01 2017 г. № 3 п. Матвеев Курган

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Матвеево –

Курганского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах Матвеево

 – Курганского сельского поселения».

 В соответствии с постановлениями Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», от 22.10.2013 № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении» на 2017 год согласно приложению.

 2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

 3.Контроль за исполнением распоряжения возложить инспектора ГО, ЧС И ПБ Матвеево - Курганского сельского поселения Анцыфорову Н.А.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

 от «10» 01 2014г. №3

План

реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

 пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

в Матвеево - Курганском сельском поселении»

на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%A7%D0%A1%20%D0%9F%D0%91%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%202014%D0%B3%5C%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202014.doc#Par1127#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Пожарная безопасность»** |  |  | X | 110,0 | X | X | 110,0 | X |
| 1.1 | Оснащение сельских территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения | уменьшение количества пожаров | 2 квартал | 31,5,0 | X | X | 31,5 | X |
| 1.1.1 | Приобретение первичных средств пожарной безопасности  |
| 1.2 | Развитие добровольной пожарной охраны (страхование, поощрение) | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево - Курганского поселения | увеличениеколичества населения спасенного при пожарах | весь период | 30,0,0 | Х | Х | 30,0 | Х |
| 1. 3 | Страхование добровольных пожарных | 2-3 квартал | 0,5 | X | X | 0,5 | X |
| 1.4 | Приобретение ранцевых огнетушителей. |  |  | весь период | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
| 1.5 | Приобретение спецодежды для добровольной пожарной дружины |  |  | 2кв. | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 1.6 | Изготовление знаков по пожарной безопасности |  |  | 2-3кв. | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 1.7 | информированию населения о мерах пожарной безопасности. |  |  | весь период | 3,0 | Х | Х | 3,0 | Х |
| 2 | **Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»**  |  |  | X | 110,0 | X | X | 110,0 | X |
| 2.1 | Основное мероприятие«Поддержание в готовности системы оповещения населения»  | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | увеличение количества оповещ-гонаселенияувеличение количества обученногонаселения | весь период | 15,0 | X | X | 15,0 | X |
| 2.2 | Обучение руководящего состава на курсах ГО | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения |  | третий квартал | 10,0 |  Х | Х | 10,0 | Х |
| 2.3 | Приобретение сирены для оповещения населения  |  | увеличение количества оповещ-гонаселения | третий квартал | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 2.4 | Проведение профилактических противоэпидемиологических мероприятий по природно- очаговым и особо опасным инфекциям (противоклещевая обработка | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения |  | Второй квартал | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 3 | **Подпрограмма«Обеспечение безопасности на воде»** |  |  | X | 12,0 | X | X | 12,0 | X |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья - изготовление знаков «Купаться запрещено» | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения | уменьшение количества травм на воде и погибших на воде | 2квартал | 12,0 | X | X | 12,0 | X |