

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 67

16 октября 2023 г. п. Матвеев Курган

 Об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения

на 2019-2030 годы» за 9 месяцев 2023 года.

 В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.12.2022 № 89 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» на 2023 год:

 1. Принять к сведению отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

 к распоряжению

от 16.10.2023 г № 67

**ОТЧЕТ**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского

сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1.****Развитие жилищного****хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.1** «Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 80,0 | 80,0 | 78,2 | 1,8 |
|  | **Мероприятие 1.1.1**Содержание информационной базы |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 78,2 | 1,8 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 1.** |  |  |  | **80,0** | **80,0** | **78,2** | **1,8** |
|  | **Подпрограмма 2.****"Развитие коммунального хозяйства в Матвеево -Курганском сельском поселении"**  |  | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1** «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  | 31.12.2023 | 160,3 | 160,3 | 48,2 | 112,1 |
|  | **Мероприятие 2.1.1**ТО и ремонт коммунальной техники |  |  | 31.12.2023 | 15,6 | 15,6 | 7,4 | 8,2 |
|  | **Мероприятие 2.1.2**ТО газопроводов |  |  | 31.12.2023 | 199,8 | 199,8 | 152,2 | 47,6 |
|  | **Мероприятие 2.2**Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства частиплаты граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы«Развитие коммунального хозяйства» |  |  | 31.12.2023 | 221,2 | 221,2 | 6,8 | 214,4 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 2** |  |  | 31.12.2023 | **436,6** | **436,6** | **166,4** | **270,2** |
|  | **Подпрограмма 3.****«Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»**  |  | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;- повышение уровня благоустроенности территории  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |
|  |  **Основное мероприятие 3.1**«Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории»  |  |  | 31.12.2023 | **13857,5** | **13857,5** | **10070,7** | **3786,8** |
|  | **Мероприятие 3.1.1**Коммунальные услуги за уличное освещение |  |  | 31.12.2023 | 12557,5 | 12557,5 | 8945,7 | 3611,8 |
|  | **Мероприятие 3.1.2**ТО уличного освещения |  |  | 31.12.2023 | 1300,0 | 1300,0 | 1125,0 | 175,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.2**«Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории |  | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения;увеличение площади зеленых насаждений |  | 31.12.2023 | **450,0** | **450,0** | **449,8** | **0,2** |
|  | **Мероприятие 3.2.1**Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов, саженцев деревьев |  |  | 31.12.2023 | 450,0 | 450,0 | 449,8 | 0,2 |
|  | **Основное мероприятие 3.3**«Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории»  |  | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. |  | 31.12.2023 | **1900,0** | **1900,0** | **1162,9** | **737,1** |
|  | **Мероприятие 3.3.1**Содержание кладбищ и мест захоронения |  | 31.12.2023 | 1000,0 | 1000,0 | 846,4 | 153,6 |
|  | **Мероприятие 3.3.2**Текущий ремонт памятников |  | 31.12.2023 | 374,1 | 374,1 |  | 374,1 |
|  | **Мероприятие 3.3.3**Коммунальные платежи |  | 31.12.2023 | 525,9 | 525,9 | 316,5 | 209,4 |  |
|  | **Основное мероприятие 3.4**Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории»  |  | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами |  | 31.12.2023 | **5145,8** | **5145,8** | **3622,6** | **1523,2** |
|  | **Мероприятие 3.4.1**Отлов бродячих собак |  |  | 31.12.2023 | 475,0 | 475,0 | 389,5 | 85,5 |
|  | **Мероприятие 3.4.2**Утилизация стихийных свалок |  |  | 31.12.2023 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | - |
|  | **Мероприятие 3.4.3**Хозрасходы |  |  | 31.12.2023 | 650,0 | 650,0 | 466,7 | 93,3 |
|  | **Мероприятие 3.4.4**Утилизация ртутьсодержащих ламп |  |  | 31.12.2023 | 39,8 | 39,8 | 26,5 | 13,3 |
|  | **Мероприятие 3.4.5**Работы по скашиванию травы |  |  | 31.12.2023 | 649,8 | 649,8 | 599,8 | 50,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.6**Коммунальные платежи |  |  | 31.12.2023 | 540,1 | 540,1 | 291,9 | 248,2 |
|  | **Мероприятие 3.4.7**Содержание парков и скверов |  |  | 31.12.2023 | 1678,7 | 1678,7 | 846,7 | 922,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.8**Содержание центральной площади |  |  | 31.12.2023 | 550,0 | 550,0 | 466,7 | 83,3 |
|  | **Мероприятие 3.4.9** Ремонт детских площадок |  |  | 31.12.2023 | 225,0 | 225,0 | 224,3 | 0,7 |
|  | **Мероприятие 3.4.10** Удаление и санитарная обрезка деревьев |  |  |  | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 123,1 | 26,9 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 3** |  |  |  | 31.12.2023 | **21353,3** | **21353,3** | **15306,0** | **6047,3** |
|  | **Итого по муниципальной программе:** |  |  |  |  | **21869,9** | **21869,9** | **15550,6** | **6319,3** |