

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 марта 2021 г №28 п.Матвеев Курган

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Об утверждении годового отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2020 год. | |

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 216 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», распоряжениями Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 61 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения» и от 30.08.2013 № 57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Матвеево – Курганского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2020 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его опубликования на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления, оставляю за собой.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 19.03.2021 №28

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2020 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Матвеево-Курганского сельского поселения об утверждении  программы | | | | | | | | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2020 год | | | | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоен- ных средств  и причины их неос-  воения (по ис-  точникам финанси-  рования) |
| всего | | феде- ральный бюджет  <\*> | | област- ной  бюджет | | мест- ный бюджет | | внебюд- жетные источ-  ники | | | | всего | | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | | внебюд- жетные источ-  ники | | | всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Всего по  ПРОГРАММЕ** | | **19699,3** | | **-** | | **316,4** | | **19382,9** | | **-** | | | | **19699,3** | | **-** | **316,4** | **19382,9** | | **-** | | | **19684,3** | **-** | **303,3** | **19381,0** | **-** | **15,0** |
| 1**. Подпрограмма №1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **27,8** | | **-** | | **-** | | **27,8** | | | **-** | | | **27,8** | | **-** | **-** | | **27,8** | **-** | | | **27,8** | **-** | **-** | **27,8** | **-** | **-** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:** «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 27,8 | | - | | - | | | 27,8 | | | - | | 27,8 | | - | - | | 27,8 | - | | | 27,8 | - | - | 27,8 | - | - |
| 1.1.1 | Ежемесячный взнос на капитальный ремонт | 20,0 | | - | | - | | | 20,0 | | | - | | 20,0 | | - | - | | 20,0 | - | | | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 1.1.2 | Содержание муниципального имущества (оплата электроэнергии) | 7,8 | | - | | - | | | 7,8 | | |  | | 7,8 | | - | - | | 7,8 |  | | | 7,8 | - | - | 7,8 | - | - |
| **2. Подпрограмма №2 "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | **507,2** | | **-** | | **316,4** | | **190,8** | | | **-** | **507,2** | | | **-** | **316,4** | | **190,8** | **-** | | | **493,7** | **-** | **303,3** | **190,4** | **-** | **13,5** |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | **172,4** | | **-** | | **-** | | **172,4** | | | **-** | **172,4** | | | **-** | **-** | | **172,4** | **-** | | | **172,0** | **-** | **-** | **172,0** | **-** | **0,4** |
| 2.1.1 | ТО газопроводов | | 133,1 | | - | | - | | 133,1 | | | - | 133,1 | | | - | - | | 133,1 | - | | | 133,0 | - | - | 133,0 | - | 0,1 |
| 2.1.2 | Ремонт и содержание коммунальной техники (налоги, страхование, запчасти) | | 39,3 | | - | | - | | 39,3 | | | - | 39,3 | | | - | - | | 39,3 | - | | | 39,0 | - | - | 39,0 | - | 0,3 |
| **2.2** | **Основное мероприятие**  Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | 334,8 | | - | | 316,4 | | 18,4 | | | - | 334,8 | | | - | 316,4 | | 18,4 | - | | | 321,7 | - | 303,3 | 18,4 | - | 13,1 |
| **3. Подпрограмма №3 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | | **19164,3** | | **-** | | **-** | | **19164,3** | | | **-** | **19164,3** | | **-** | | **-** | | **19164,3** | | **-** | **19162,8** | | **-** | **-** | **19162,8** | **-** | **1,5** |
| 3.1 | **Основное мероприятие:**«Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | **11873,1** | | **-** | | **-** | | **11873,1** | | | **-** | **11873,1** | | **-** | | **-** | | **11873,1** | | **-** | **11873,0** | | **-** | **-** | **11873,0** | **-** | **0,1** |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | | 10400,6 | | - | | - | | 10400,6 | | | - | 10400,6 | | - | | - | | 10400,6 | | - | 10400,5 | | - | - | 10400,5 | - | 0,1 |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения | | 1357,0 | | - | | - | | 1357,0 | | | - | 1357,0 | | - | | - | | 1357,0 | | - | 1357,0 | | - | - | 1357,0 | - | - |
| 3.1.3 | Техническое присоединение | | 22,3 | | - | | - | | 22,3 | | | - | 22,3 | | - | | - | | 22,3 | | - | 22,3 | | - | - | 22,3 | - | - |
| 3.1.4 | Приобретение и установка светильников | | 93,2 | | - | | - | | 93,2 | | | - | 93,2 | | - | | - | | 93,2 | | - | 93,2 | | - | - | 93,2 | - | - |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | **308,1** | | **-** | | **-** | | **308,1** | | | **-** | **308,1** | | **-** | | **-** | | **308,1** | | **-** | **308,1** | | **-** | **-** | **308,1** | **-** |  |
| 3.2.1 | Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов | | 308,1 | | - | | - | | 308,1 | | | - | 308,1 | | - | | - | | 308,1 | | - | 308,1 | | - | - | 308,1 | - | - |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | **2935,1** | | **-** | | **-** | | **2935,1** | | | **-** | **2935,1** | | **-** | | **-** | | **2935,1** | | **-** | **2934,4** | | **-** | **-** | **2934,4** | **-** | **0,7** |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | | 1084,9 | | - | | - | | 1084,9 | | | - | 1084,9 | | - | | - | | 1084,9 | | - | 1084,4 | | - | - | 1084,4 | - | 0,5 |
| 3.3.2 | Текущий ремонт памятников | | 138,8 | | - | | - | | 138,8 | | | - | 138,8 | | - | | - | | 138,8 | | - | 138,8 | | - | - | 138,8 | - | - |
| 3.3.3 | Содержание памятников | | 715,4 | | - | | - | | 715,4 | | | - | 715,4 | | - | | - | | 715,4 | | - | 715,2 | | - | - | 715,2 | - | 0,2 |
| 3.3.4 | Работы по изготовлению ПСД и установка газового счетчика для вечного огня | | 12,2 | | - | | - | | 12,2 | | | - | 12,2 | | - | | - | | 12,2 | | - | 12,2 | | - | - | 12,2 | - | - |
| 3.3.5 | Установка гранитных плит и обелисков на памятнике Якорь | | 272,0 | | - | | - | | 272,0 | | | - | 272,0 | | - | | - | | 272,0 | | - | 272,0 | | - | - | 272,0 | - | - |
| 3.3.6 | Установка ограждения на гражданском кладбище в х.Колесниково | | 283,0 | | - | | - | | 283,0 | | | 283,0 | - | | - | | 283,0 | | 283,0 | | - | 283,0 | | - | - | 283,0 | - | - |
| 3.3.7 | Приобретение мусорных контейнеров | | 69,6 | | - | | - | | 69,6 | | | 69,6 | - | | - | | 69,6 | | 69,6 | | - | 69,6 | | - | - | 69,6 | - | - |
| 3.38 | Вывоз мусора с кладбищ | | 185,7 | | - | | - | | 185,7 | | | 185,7 | - | | - | | 185,7 | | 185,7 | |  | 185,7 | | - | - | 185,7 |  |  |
| 3.3.9 | Коммунальные платежи | | 165,2 | | - | | - | | 165,2 | | | 165,2 | - | | - | | 165,2 | | 165,2 | |  | 165,2 | | - | - | 165,2 |  |  |
| 3.3.10 | Дезинфекционная обработка площадок для мусорных контейнеров | | 8,3 | | - | | - | | 8,3 | | | 8,3 | - | | - | | 8,3 | | 8,3 | |  | 8,3 | | - | - | 8,3 |  |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие:**  Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | | **4048,0** | | **-** | | **-** | | **4048,0** | | | **-** | **4048,0** | | **-** | | **-** | | **4048,0** | | **-** | **4047,3** | | **-** | **-** | **4047,3** | **-** | **0,7** |
| 3.4.1 | Отлов бродячих животных | | 170,1 | | - | | - | | 170,1 | | | - | 170,1 | | - | | - | | 170,1 | | - | 170,1 | | - | - | 170,1 | - | - |
| 3.4.2 | Утилизация стихийных свалок | | 377,2 | | - | | - | | 377,2 | | | - | 377,2 | | - | | - | | 377,2 | | - | 377,2 | | - | - | 377,2 | - | - |
| 3.4.3 | Хозрасходы | | 548,9 | | - | | - | | 548,9 | | | - | 548,9 | | - | | - | | 5489 | | - | 548,2 | | - | - | 548,2 | - | 0,7 |
| 3.4.4 | ТО фонтана | | 127,2 | | - | | - | | 127,2 | | | - | 127,2 | | - | | - | | 127,2 | | - | 127,2 | | - | - | 127,2 | - |  |
| 3.4.5 | Удаление и обрезка деревьев | | 530,8 | | - | | - | | 530,8 | | | - | 530,8 | | - | | - | | 530,8 | | - | 530,8 | | - | - | 530,8 | - | - |
| 3.4.6 | Комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами | | 31,0 | | - | | - | | 31,0 | | | - | 31,0 | | - | | - | | 31,0 | | - | 31,0 | | - | - | 31,0 | - | - |
| 3.4.7 | Содержание парков, скверов | | 899,8 | | - | | - | | 899,8 | | | - | 899,8 | | - | | - | | 899,8 | | - | 899,8 | | - | - | 899,8 | - |  |
| 3.4.8 | Содержание клумб цветников | | 399,9 | | - | | - | | 399,9 | | | - | 399,9 | | - | | - | | 399,9 | | - | 399,9 | | - | - | 399,9 | - |  |
| 3.4.9 | Очистка площади от снега | | 99,5 | | - | | - | | 99,5 | | | - | 99,5 | | - | | - | | 99,5 | | - | 99,5 | | - | - | 99,5 | - |  |
| 3.4.10 | Ремонт детского игрового оборудования | | 42,4 | | - | | - | | 42,4 | | | - | 42,4 | | - | | - | | 42,4 | | - | 42,4 | | - | - | 42,4 | - |  |
| 3.4.11 | Коммунальные платежи | | 578,3 | | - | | - | | 578,3 | | | - | 578,3 | | - | | - | | 578,3 | | - | 578,3 | | - | - | 578,3 | - |  |
| 3.4.12 | Дезинфекция общественных территорий | | 15,4 | | - | | - | | 15,4 | | | - | 15,4 | | - | | - | | 15,4 | | - | 15,4 | | - | - | 15,4 | - |  |
| 3.4.13 | Работы по скашиванию травы | | 3,2 | | - | | - | | 3,2 | | | - | 3,2 | | - | | - | | 3,2 | | - | 3,2 | | - | - | 3,2 | - |  |
| 3.4.14 | Установка ограждения на детской площадке по пер.Миусскому | | 85,3 | | - | | - | | 85,3 | | | - | 85,3 | | - | | - | | 85,3 | | - | 85,3 | | - | - | 85,3 | - |  |
| 3.4.15 | Оценка состояния зеленых насаждений | | 40,0 | | - | | - | | 40,0 | | | - | 40,0 | | - | | - | | 40,0 | | - | 40,0 | | - | - | 40,0 | - |  |
| 3.4.16 | Подготовка конкурсной документации | | 41,6 | | - | | - | | 41,6 | | | - | 41,6 | | - | | - | | 41,6 | | - | 41,6 | | - | - | 41,6 | - |  |
| 3.4.17 | Проверка достоверности ПСД, строительный контроль (экспертиза) | | 57,4 | | - | | - | | 57,4 | | | - | 57,4 | | - | | - | | 57,4 | | - | 57,4 | | - | - | 57,4 | - |  |

Приложение 2

к Постановлению

Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 19.03.2021 №28

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2020 год.

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» (далее - Программа) в 2020 году являлось комплексное решение проблем благоустройства территорий поселения, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения, повышение качества их жизни.

Вся работа Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения была максимально направлена на решение вопросов благоустройства сельского поселения.

Согласно заключенных контрактов в 2020 году исполнялись полномочия по обеспечению населения уличным освещением в темное время суток. Своевременно производился ремонт уличных фонарей: заменено 589 ламп и 26 старых фонарей, установлено новых в количестве 21 штука.

Во время подготовки к майским праздникам были организованы и проведены субботники во всех населенных пунктах сельского поселения. В поселке на субботнике были выбелены бордюры, деревья, столбы по всем центральным улицам.

На территории нашего поселения имеется 33 памятника, в том числе 13 братских могил. На всех памятниках и братские могилах проведены текущие ремонты. Территория памятников находится в ухоженном состоянии.

На памятнике «Якорь», наверху установлены 5 гранитных плит с именами погибших воинов и два мраморных обелиска на братских могилах у подножья Волковой горы, отремонтированы ступеньки, разрушенные вандалами. К поминальным дням в порядок были приведены все 14 гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. Территория кладбищ обкашивается, мусор своевременно вывозится. Осенью отремонтировано ограждение на гражданском кладбище в х.Колесниково.

За отчетный период произведено удаление 68 аварийных деревьев и санитарно обрезано 180 деревьев. В апреле 2020 года проведена противоклещевая обработка территорий кладбищ, памятников и детских площадок. Начиная с апреля месяца 2020 года, проводилась ежедневная дезинфекция территорий детских площадок, площади, остановочных пунктов.

Весной 2020 года были высажены 14000 саженцев однолетних цветов на 40 клумбах сельского поселения, в т.ч. на 34 клумбы в п.Матвеев Курган и 1000 кустов роз на новых клумбах по ул.Пушкинской. В весеннее - осенний период ежедневно производился полив и прополка клумб.

Все детские площадки отремонтированы, выкрашены. Своевременно производится обкос и сбор мусора. Ежедневно производился сбор мусора, выброшенного населением, веток. Ликвидировано более 100 очагов несанкционированных свалок.

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 19699,3 тыс. рублей, реализовано 19684,3 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2020 год приведён в приложении 1 к настоящему постановлению.

Заместитель Главы

Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения А.А.Новак