

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2022 год № 89 п.Матвеев Курган

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Матвеево-Курганского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Матвеево-Курганского поселения

на 2019-2030 годы» на 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 18.09.2018 № 184 «Об утверждении перечня муниципальных программ», постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 02.11.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» на 2022 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу после его опубликования в информационном бюллетени Матвеево-Курганского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 28.12.2022 г №89

План

реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы**»** на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной  бюджет | бюджет  муниципального района | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1.**  **Развитие жилищного**  **хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.1**  «Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 80,0 | Х | Х | 80,0 |
|  | **Мероприятие 1.1.1**  Содержание информационной базы |  |  |  | 80,0 | Х | Х | 80,0 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 1.** |  |  |  | **80,0** | Х | Х | **80,0** |
|  | **Подпрограмма 2.**  **"Развитие коммунального**  **хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** |  |  | Весь период |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1**  «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Матвеево-Курганского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период | 160,3 |  | Х | 160,3 |
|  | **Мероприятие 2.1.1**  ТО и ремонт коммунальной техники | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | Весь период | 21,8 | Х | Х | 21,8 |
|  | **Мероприятие 2.1.2**  ТО газопроводов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | Весь период | 138,5 | Х | Х | 138,5 |
|  | **Мероприятие 2.2**  Возмещение предприятиям жилищно-  коммунального хозяйства части  платы граждан за коммунальные  услуги в рамках подпрограммы  «Развитие коммунального хозяйства»  муниципальной программы  «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами  населения Матвеево-Курганского  сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов |  | Весь период | 261,3 | 246,4 | Х | 14,9 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 2** |  |  |  | **421,6** | **246,4** | **Х** | **175,2** |
|  | **Подпрограмма 3.**  **«Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»** | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3.1**  «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;  - повышение уровня благоустроенности территории |  | **12843,8** | **Х** | **Х** | **12843,8** |
|  | **Мероприятие 3.1.1**  Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 11843,8 | Х | Х | 11843,8 |
|  | **Мероприятие 3.1.2**  ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1000,0 | Х | Х | 1000,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.2**  «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельскогопоселения; увеличение площади зеленых насаждений. |  | **450,0** | **Х** | **Х** | **450,0** |
|  | **Мероприятие 3.2.1**  Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов, саженцев деревьев | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 450,0 | Х | Х | 450,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.3**  «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. |  | **1900,0** | **Х** | **Х** | **1900,0** |
|  | **Мероприятие 3.3.1**  Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.ГлавыМатвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1000,0 | Х | Х | 1000,0 |
|  | **Мероприятие 3.3.2**  Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 394,1 | Х | Х | 394,1 |
|  | **Мероприятие 3.3.3**  Коммунальные платежи | Зам.ГлавыМатвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 505,9 | Х | Х | 505,9 |  |
|  | **Основное мероприятие 3.4**  Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;  - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ;  - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами |  | **3192,5** | **Х** | **175,4** | **3017,1** |
|  | **Мероприятие 3.4.1**  Отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.2**  Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 175,4 | Х | 175,4 | 175,4 |
|  | **Мероприятие 3.4.3**  Хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 97,7 | Х | Х | 97,7 |
|  | **Мероприятие 3.4.4**  Утилизация ртутьсодержащих ламп | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 33,0 | Х | Х | 33,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.5**  Работы по скашиванию травы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 527,0 | Х | Х | 527,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.6**  Коммунальные платежи | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 559,4 | Х | Х | 559,4 |
|  | **Мероприятие 3.4.8**  Содержание парков и скверов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1000,0 | Х | Х | 1000,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.9**  Содержание площади | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 350,0 | Х | Х | 350,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.10**  Ремонт детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 100,0 | Х | Х | 100,0 |
|  | **Мероприятие 3.4.11**  Удаление и санитарная обрезка деревьев | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 150,0 | Х | Х | 150,0 |
|  | **Контрольное событие подпрограммы 3** |  |  |  | **18386,3** | **Х** | **175,4** | **18210,9** |
|  | **Итого по муниципальной программе:** |  |  |  | **18887,9** | **246,4** | **175,4** | **18466,1** |