Приложение

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

Сельского поселения

от 05.04.2011г. № 75

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности

бюджетных расходов в Матвеево - Курганском сельском поселении на период до 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа (проект) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения | II квартал (июнь) | Постановление Администрации сельского поселения | Специалист Погорелов М.Ю., |
| 1.2. | Составления проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | III квартал |  | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г, специалист по налогам Бондаренко Н.Н. |
| 1.3. | Формирование проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Матвеево - Курганского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1II-IV кварталы | Решение о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |
| 2.Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |
| 2.2. | Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих организаций с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | IV квартал | служебная записка | Главный специалист сектора экономики и финансов Смирнова С.А. |
| 3.Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |
| 3.2. | Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) | в 3-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ | постановление Администрации сельского поселения | Специалисты Погорелов М.Ю, Бондаренко В.В, Анцифорова Н.А, Затолокин Ю. |
| 3.3. | Внесение изменений в постановление от 30.12.2009 года № 233 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирование и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ | постановление Администрации сельского поселения | Специалисты Погорелов М.Ю, Бондаренко В.В, Анцифорова Н.А, Затолокин Ю.. |
| 3.4. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | II квартал | Постановления Администрации сельского поселения | Специалисты Погорелов М.Ю, Бондаренко В.В, Анцифорова Н.А, Затолокин Ю. |
| 4.Переход к программной структуре расходов бюджетов |
| 4.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования. | II-IV кварталы | решение о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |
| 4.2. | Разработка постановления Администрации сельского поселения о порядке применения детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | постановление Администрации сельского поселения | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |
| 5.Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |
| 5.1. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности администрации поселения | Весь период | Решение Собрания депутатов сельского поселения, распоряжение администрации | Ведущий специалист отдела кадров Сорокина Г.В, ведущий специалист-юрист Морозова М.А, нач.сектора экономики и финансов Мисикова.Л.Г |
| 5.2. | Принятие в соответствии с Областными законами от 10.12.2010 №540-ЗС и от 10.12.2010 №541-ЗС нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выплаты премий и материальной помощи лицам замещающим муниципальные должности в Администрации поселения | I-II квартал | Решение Собрания депутатов сельского поселения | Ведущий специалист отдела кадров Сорокина Г.В, ведущий специалист-юрист Морозова М.А, нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |
| 5.3. | Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим в соответствии с Областным законом от 10.12.2010 №541-ЗС | I-II квартал | Решение Собрания депутатов сельского поселения | Ведущий специалист отдела кадров Сорокина Г.В, ведущий специалист-юрист Морозова М.А, нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |
| 5.4. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | III квартал | Постановление Администрации сельского поселения | Ведущий специалист-юрист Морозова М.А, |
| 5.5. | Определение перечня особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений сельского поселения | III квартал |  | Инспектор по имуществу Анцифорова И.В. |
| 5.4. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества | весь период | информация | Инспектор по имуществу Анцифорова И.В. |
| 5.5. | Продолжение работы по эффективному использованию муниципального имущества для передачи в аренду | Весь период | информация | Ведущий специалист-землеустроитель Руднева А.А, Инспектор по имуществу Анцифорова И.В. |
| 6.Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |
| 6.1. | Разработка нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | I-IV кварталы | Нормативно-правовые акты Администрации сельского поселения | Специалист-юрист Морозова М.А, |
| 6.2. | Анализ деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями | весь период | Отчет | Зам.главы администрации Каюмова Н.П. Специалист по прогнозированию Погорелая Т.И, |
| 6.3. | Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 №124 | Весь период | Распоряжение Администрации сельского поселения | Специалист Грекова О.К. |
| 7.Развитие системы муниципального финансового контроля |
| 7.1. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств местного бюджета и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | весь период | отчеты (акты проверок) | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |
| 8.Формирование комплексной контрактной системы в Матвеево-Кургансом сельском поселении |
| 8.1. | Приведение правовых актов сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости | Нормативно-правовые акты Администрации сельского поселения | Специалист-юрист Морозова М.А, |
| 8.2. | Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год | IV квартал | Распоряжение Администрации сельского поселения | Специалист по прогнозированию Погорелая Т.И. |
| 8.3. | Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | Распоряжение Администрации сельского поселения | Специалист по прогнозированию Погорелая Т.И, Руководители подведомственных учреждений |
| 8.4. | Проведение электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | весь период | График | Специалист по прогнозированию Погорелая Т.И. |
| 8.5. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | I-II квартал | Нормативно-правовые акты РФ, Ростовской области | Специалист по прогнозированию Погорелая Т.И. |
| 8.6. | Осуществление контроля за выполнением показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | Отчет | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова. Специалист по прогнозированию Погорелая Т.И. |
| 8.7. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | весь период | Отчет | ведущий специалист-юрист Морозова М.А, |
| 9.Организация реализации Программы |
| 9.1. | Разработка планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 год | IV квартал | Постановление Администрации сельского поселения | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |
| 9.2 | Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | Декабрь | постановление Администрации сельского поселения | Нач.сектора экономики и финансов Мисикова Л.Г. |