РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 октября    2015 г.                              №  72                                п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Матвеево-

Курганского поселения»  за 9 месяцев 2015 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» за 9 месяцев  2015 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                         А.Е. Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского сельского

поселения №72 от 19.10.2015 г

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»     на 1 октября 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2015 | 31.12.2015 г | 8,0 | 4,9 | 7,5 |
| 1.1.1. | Ежемесячный взнос на кап. ремонт НКО «Фонд капитального ремонта» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2015 | 31.12.2015 г | 8,0 | 4,9 | 7,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 150,0 | - | - |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт кровли МКД по ул.Почтовая, №134 | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2015 | 31.12.2015 г | 150,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | Х | Х | 158,0 | 4,9 | 7,5 |
| 2. | "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 738,0 | 608,7 | 680,0 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт разводящих сетей | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 494,2 | 434,7 | 462,3 |
| 2.1.2 | Подвоз воды в х.Дараганов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 130,0 | 103,9 | 103,9 |
| 2.1.3 | Ремонт газопроводов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 91,8 | 53,4 | 91,8 |
| 2.1.4 | Оплата за электроэнергию | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22,0 | 16,7 | 22,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | X | Х | 738,0 | 608,7 | 680,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 14595,8 | 10497,1 | 13937,3 |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6907,8 | 4239,6 | 6907,8 |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения, в т.ч. демонтаж светильников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 784,5 | 595,0 | 654,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. | 01.04.2015 | 30.10.2015 | 409,9 | 409,9 | 409,9 |
| 3.2.1 | Содержание зеленых насаждений | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2015 | 30.10.2015 | 409,9 | 409,9 | 409,9 |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 917,5 | 612,8 | 734,4 |
| 3.3.1 | Реконструкция гражданского кладбища по ул.Комсомольской п.Матвеев-Курган | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.10.2015 | 31.12.2015 | 145,3 | - | - |
| 3.3.2 | Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 400,0 | 266,4 | 399,6 |
| 3.3.3 | Капитальный ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2015 | 30.08.2015 | 248,4 | 248,4 | 248,4 |
| 3.3.4 | Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 30.08.2015 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| 3.3.5 | Коммунальные услуги | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 44,1 | 18,3 | 6,7 |
| 3.4 | Основное мероприятие: Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1931,1 | 1227,3 | 1818,6 |
| 3.4.1 | Уборка улиц от грязи и снега | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1241,0 | 803,0 | 1241,0 |
| 3.4.2 | Приобретение детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4.3 | Отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 155,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.4.4 | Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 166,9 | - | 100,0 |
| 3.4.5 | ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30,7 | 17,7 | 30,9 |
| 3.4.6 | Хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 84,7 | 61,1 | 61,2 |
| 3.4.7 | Охрана объектов благоустройства | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40,0 | - | 40,0 |
| 3.4.8 | Вывеска по «Аллее Славы» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3.4.9 | Стройконтроль | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.4.10 | Предметы скейтборда для спортплощадки | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 97,7 | 97,7 |
| 3.4.11 | Субсидия на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.03.2015 | 30.04.2015 | 3645,0 | 3412,5 | 3412,5 |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 14595,8 | 10497,1 | 13937,4 |