РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.07.2017 год                           № 113                                        п.Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения

на 2014-2020 годы» за 6 месяцев 2017 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» за 6 месяцев 2017 года согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава  Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                         Г.В.Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от  07.07.2017 г  № 113

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»     на 1 июля 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 г | 7,0 | 1,6 | 4,4 |
| 1.1.1 | Оплата региональному оператору за капитальный ремонт в МКД, согласно областного закона №1101 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах». | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 1,6 | 4,4 |
| 1.1.2 | Канцелярские расходы | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,0 | - | - |
|  | Итого по мероприятию №1: |  | Х | X | Х | 7,0 | 1,6 | 1,6 |
| 2. | "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9343,7 | 9132,1 | 9285,4 |
| 2.1.1 | - приобретение материалов (труб) для ремонта водовода и аппарата для сварки ПЭ трубы. | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8901,4 | 8901,4 | 8901,4 |
| 2.1.2 | - стройконтроль на скважину №5 | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| 2.1.3 | - техдокументация на подключение скважины | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19,0 | - | 19,0 |
| 2.1.4 | - материалы (кабель) на подключение скважины | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 2.1.5 | - запчасти и материалы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 2.1.6 | - ремонт трансформатора | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2.1.7 | - ремонт газопроводов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 108,5 | - | 108,5 |
| 2.1.8 | - подвоз воды | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 2.1.9 | -уплата налогов | Начальник сектора экономики и финансов | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40,0 | - | - |
| 2.1.10 | - прочее | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18,3 | - | - |
|  | Итого по мероприятию №2: |  | Х | X | Х | 9343,7 | 9132,1 | 9285,4 |
|  | Итого по подпрограмме "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении": |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7995,0 | 3564,8 | 7651,6 |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7120,4 | 3313,2 | 7114,2 |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 874,6 | 251,6 | 537,4 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. | 01.04.2017 | 30.11.2017 | 350,0 | 199,0 | 199,0 |
| 3.2.1 | Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2017 | 30.11.2017 | 150,0 | 99,0 | 99,0 |
| 3.2.2 | Высадка рассады, полив и прополка цветов. | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2017 | 30.11.2017 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 836,0 | 142,5 | 356,4 |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 400,0 | 133,2 | 233,0 |
| 3.3.2 | Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2017 | 30.10.2017 | 358,0 | 2,05 | 101,95 |
| 3.3.3 | Приобретение туалета для установки на новом кладбище | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,0 | - | - |
| 3.3.4 | Коммунальные услуги | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16,0 | 7,2 | 21,4 |
| 3.3.5 | Увековечивание памяти погибших воинов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | - | - |
| 3.4 | Основное мероприятие: Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1093,7 | 667,2 | 767,8 |
| 3.4.1 | -отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30,0 | 45,0 | 45,0 |
| 3.4.2 | -утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 175,4 | - | 100,0 |
| 3.4.3 | - строительство общественного туалета | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 300,0 | - | - |
| 3.4.4 | -уборка территории сельского поселения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4.5 | - ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 438,3 | 448,1 | 448,1 |
| 3.4.6 | - хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 74,1 | 74,7 |
|  | Итого по подпрограмме «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»: |  |  |  |  | 1093,7 | 667,2 | 767,8 |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 19625,4 | 13706,9 | 18261,8 |