РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  169

23.10.2017 г.                                                                                п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев  2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013  № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Социальная поддержка граждан»  за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его подписания.

3. Контроль за  исполнением  оставляю за собой

Глава  Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                               Г.В. Щеткова

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Социальная поддержка граждан» в Матвеево – Курганском сельском поселении,  отчетный период   9 месяцев  2017г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа: «Социальная поддержка граждан» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | # Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Весь период | Весь период | 460,0 | 301,4 |
| 2 | Подпрограмма: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  | Весь период | Весь период | 460,0 | 301,4 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: Выплата государственной пенсии за выслугу лет |  |  | Весь период | Весь период | 460,0 | 301,4 |
| 3 | Итого по муниципальной программе: | - | - |  |  | 460,0 | 301,4 |