РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАТВЕЕВО - КУРГАНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 40

15.03.2018 г.	п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 03.05.2014	№ 25 «Об утверждении плана реализации муниципальной

^ программы Матвеево - Курганского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении»:

- Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за двенадцать месяцев 2016 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава Администрации

Матвеево - Курганского

сельского поселения

Г.В.Щеткова

Приложение к распоряжению Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 15.03.2018. №40

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) / | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой * | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение спецодежды для ДПО |  |  |  |  | 16,3 | 16,3 | “ |
| 1.2 | Страхование добровольных пожарных |  |  |  | 21.06.17- 31.12.17 | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.3 | Поощрение добровольных пожарных |  |  |  | 13.06.17- 32.12.17 | 38,8 | 38,8 |  |
| 1.4 | Ремонт пожарного гидранта |  |  |  |  |  |  |  |
| -1.5 | Приобретение |  |  |  |  | 10,5 | 10,5 |  |

|  | огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение профилактических противоэпидемиологичес ких мероприятий по природно-очаговым и особо опасным инфекциям (противоклещевая обработка) | Инспектор по вопросам мобилизационн ой подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев - Курганского сельского поселения |  | 2кв. | 04.04.17- 31.12.17 | 40,9 | 40,9 |  |
| 2.1.2 | Обучение руководящего состава на курсах ГО |  |  | 2кв. | 28.03.17- 01.04.17 | 6,2 | 6,2 |  |
| 2.1.3 | Финансирование аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  | Весь период | 01.01.17- 31.12.17 | X | X | X |
| 2.1.4 | Поддержание в готовности систем оповещения |  |  |  | 29.02.2017 01.03.2017 | X | X | X |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Безопасность на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на | Инспектор по вопросам мобилизационн | Уменьшение количества травм на воде |  |  | 1,2 | 1,2 |  |

|  | водных объектах, охране | ой подготовки, | и погибших на |
| --- | --- | --- | --- |
|  | их жизни и здоровья, | пожарной | воде |
|  | -изготовление знаков | безопасности, |  |
|  | «Купаться запрещено». | ГО и ЧС |  |
| 3.1.2 | Опубликование в | администрации |  |
|  | средствах массовой | Матвеев - |  |
|  | информации в Матвеево | Курганского |  |
|  | - Курганском сельском | сельского |  |
|  | поселении по информированию населения о мерах безопасности на водных объектах. | поселения | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |

:/

|  | Июнь, июль, август, декабрь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | 114,5 | 114,5 |  |

*