РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  68

30.07.2019 г.                                                                                          п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 23.11.2018 № 216 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Социальная поддержка граждан»  за 6 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его подписания.

3. Контроль за  исполнением  оставляю за собой

Глава  Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                               Г.В. Щеткова

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Социальная поддержка граждан» в Матвеево – Курганском сельском поселении»  отчетный период     за 6 месяцев 2019г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Плановый срок реализации | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа: «Социальная поддержка граждан» | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе | Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | весь период | 480,0 | 480,0 | 211,9 |  |
| 2 | Подпрограмма: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  | 01.01.2019 | весь период | 480,0 | 480,0 | 211,9 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: Выплата государственной пенсии за выслугу лет |  |  | 01.01.2019 | весь период | 480,0 | 480,0 | 211,9 |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе: |  |  | 01.01.2019 | весь период | 480,0 | 480,0 | 211,9 |  |