РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2020 год                           № 86                        п.Матвеев Курган

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Матвеево-Курганского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Матвеево-Курганского поселения

на 2019-2030 годы» на 2021 год.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 18.09.2018 № 184 «Об утверждении перечня муниципальных программ», постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 02.11.2018  № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» на 2021 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу после его опубликования  в информационном бюллетени Матвеево-Курганского сельского поселения и подлежит размещению на  официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за  исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                    Г.В.Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от  28.12.2020 г  №86

План

реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 44,6 | Х | Х | 44,6 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Взносы региональному оператору |  |  |  | 26,0 | Х | Х | 26,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Содержание муниципального имущества |  |  |  | 18,6 | Х | Х | 18,6 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1. |  |  |  | 44,6 | Х | Х | 44,6 |
|  | Подпрограмма 2. "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  |  | Весь период |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Матвеево-Курганского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период | 164,0 |  | Х | 164,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Ремонт газопроводов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | Весь период | 145,0 | Х | Х | 145,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Ремонт коммунальной техники (запчасти) | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | Весь период | 8,0 | Х | Х | 8,0 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Страхование и налоги |  |  | Весь период | 11,0 | Х | Х | 11,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 1-4 квартал | 336,6 | 317,4 | Х | 19,2 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 |  |  |  | 500,6 | 317,4 | Х | 183,2 |
|  | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории |  | 11560,8 | Х | Х | 11560,8 |
|  | Мероприятие 3.1.1 Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 10560,8 | Х | Х | 10560,8 |
|  | Мероприятие 3.1.2 ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1000,0 | Х | Х | 1000,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельскогопоселения; увеличение площади зеленых насаждений. |  | 300,0 | Х | Х | 300,0 |
|  | Мероприятие 3.2.1 Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов. | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 100,0 | Х | Х | 100,0 |
|  | Мероприятие 3.2.2 Удаление и санитарная обрезка деревьев | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. |  | 1235,9 | Х | Х | 1235,9 |
|  | Мероприятие 3.3.1 Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.ГлавыМатвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 739,7 | Х | Х | 739,7 |
|  | Мероприятие 3.3.2 Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 153,5 | Х | Х | 153,5 |
|  | Мероприятие 3.3.3 Коммунальные платежи | Зам.ГлавыМатвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 342,7 | Х | Х | 342,7 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4 Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами |  | 1755,4 | Х | 175,4 | 1580,0 |
|  | Мероприятие 3.4.1 Отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 300,0 | Х | Х | 300,0 |
|  | Мероприятие 3.4.2 Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 175,4 | Х | 175,4 | Х |
|  | Мероприятие 3.4.3 Хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 550,0 | Х | Х | 550,0 |
|  | Мероприятие 3.4.4 Утилизация ртутьсодержащих ламп | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 30,0 | Х | Х | 30,0 |
|  | Мероприятие 3.4.5 Работы по скашиванию травы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 250,0 | Х | Х | 250,0 |
|  | Мероприятие 3.4.7 Коммунальные платежи | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 415,0 | Х | Х | 415,0 |
|  | Мероприятие 3.4.8 Прочее | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 35,0 | Х | Х | 335,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3 |  |  |  | 14852,1 | Х | 175,4 | 14676,7 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 15397,3 | Х | 175,4 | 15221,9 |