РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  1

11.01.2016г.                                                                              п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах в Матвеево –

Курганском сельском поселении»  за 12 месяцев  2015 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013  № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения»,  распоряжением  Администрации Матвеево - Курганского поселения от 03.05.2014  № 25 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево – Курганского сельского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении» за 12 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его подписания.

3. Контроль за  исполнением  оставляю за собой

Глава     Матвеево - Курганского

сельского поселения                                                           А.Е.Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево - Курганского

сельского поселения

от  01.11.2016. № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Матвеево – Курганском сельском поселении»  отчетный период   12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание их в исправном состоянии (гидранты) | -\\- | Увеличение количества населения спасенного при пожарах |  | 31.12.2015г. | 73,0 | 72951,0 | №2 от 12.01.2015 №257 от 20.11.2015 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение профилактических противоэпидемиологических мероприятий по природно-очаговым и особо опасным инфекциям (противоклещевая обработка) | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения |  | 2кв. |  | 49,1 | 49067,82 |  | Дог.№ 1М от 17.03.15 №34М 16.06.15 |
| 2.1.2 | Обучение руководящего состава на курсах ГО |  |  | 2кв. |  | 23,9 | 23934,0 |  | Дог.№121 от 10.02.2015 |
| 2.1.3 | Финансирование аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  | Весь период |  | 1045.2 | 1045200,0 |  | № 1 от 01.01.15. |
| 2.1.4 | Стихийные бедствия |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X |  | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, -изготовление знаков «Купаться запрещено». | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения | Уменьшение количества травм на воде и погибших на воде |  |  | - | - |  | - |
| 3.1.2 | Опубликование в средствах массовой информации в Матвеево - Курганском сельском поселении по информированию населения о мерах безопасности на водных объектах. |  |  |  | Июнь, июль, август, декабрь | - | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 1191,3 | 1191152,82 |  |  |