

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » 01 2017 г. № 3 п. Матвеев Курган

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Матвеево –

Курганского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах Матвеево

– Курганского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», от 22.10.2013 № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении» на 2017 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить инспектора ГО, ЧС И ПБ Матвеево - Курганского сельского поселения Анцыфорову Н.А.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от «10» 01 2014г. №3

План

реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

в Матвеево - Курганском сельском поселении»

на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\Цел.%20прогр.%20ЧС%20ПБ\Пост.%202014г\ЧС%20и%20пож.безопастность%202014.doc#Par1127#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Пожарная безопасность»** |  |  | X | 110,0 | X | X | 110,0 | X |
| 1.1 | Оснащение сельских территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения | уменьшение количества пожаров | 2 квартал | 31,5,0 | X | X | 31,5 | X |
| 1.1.1 | Приобретение первичных средств пожарной безопасности |
| 1.2 | Развитие добровольной пожарной охраны (страхование, поощрение) | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево - Курганского поселения | увеличение  количества населения спасенного при пожарах | весь период | 30,0,0 | Х | Х | 30,0 | Х |
| 1. 3 | Страхование добровольных пожарных | 2-3 квартал | 0,5 | X | X | 0,5 | X |
| 1.4 | Приобретение ранцевых огнетушителей. |  |  | весь период | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
| 1.5 | Приобретение спецодежды для добровольной пожарной дружины |  |  | 2кв. | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 1.6 | Изготовление знаков по пожарной безопасности |  |  | 2-3кв. | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 1.7 | информированию населения о мерах пожарной безопасности. |  |  | весь период | 3,0 | Х | Х | 3,0 | Х |
| 2 | **Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** |  |  | X | 110,0 | X | X | 110,0 | X |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержание в готовности системы оповещения населения» | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | увеличение количества оповещ-го населения  увеличение количества обученного населения | весь период | 15,0 | X | X | 15,0 | X |
| 2.2 | Обучение руководящего состава на курсах ГО | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения |  | третий квартал | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 2.3 | Приобретение сирены для оповещения населения |  | увеличение количества оповещ-го населения | третий квартал | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 2.4 | Проведение профилактических противоэпидемиологических мероприятий по природно- очаговым и особо опасным инфекциям (противоклещевая обработка | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения |  | Второй квартал | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 3 | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»** |  |  | X | 12,0 | X | X | 12,0 | X |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  - изготовление знаков «Купаться запрещено» | инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения | уменьшение количества травм на воде и погибших на воде | 2квартал | 12,0 | X | X | 12,0 | X |