

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№23а

27.02. 2019 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах Матвеево –

Курганского сельского поселения» за 12 месяцев 2019 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 16.09.2013 № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 03.05.2014 № 25 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево – Курганского сельскогопоселения **«**Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево - Курганском сельском поселении» за 12 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава Администрации

Матвеево - Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево - Курганского

сельского поселения

от 27.02.2019. №23а

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Матвеево – Курганского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\Цел.%20прогр.%20ЧС%20ПБ\Отчеты\Отчет%20ПБ%20%20за%206мес.2014.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\Цел.%20прогр.%20ЧС%20ПБ\Отчеты\Отчет%20ПБ%20%20за%206мес.2014.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение спецодежды для ДПО |  |  |  | 21.07.18-31.12.18 | 13,5 | 13,5 |  |
| 1.2 | Страхование добровольных пожарных |  |  |  | 21.07.18-31.12.18 | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.3 | Изготовление стендов по ПБ |  |  |  | 13.06.18-32.12.18 |  |  |  |
| 1.4 | Информированию населения о мерах пожарной безопасности. |  |  |  | 01.12.18-05.12.2018 |  |  |  |
| 1.5 | Развитие добровольной пожарной охраны (страхование, поощрение) |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |
| 1.6 | Приобретение первичных средств пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Оснащение сельских территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведение профилактических противоэпидемиологических мероприятий по природно-очаговым и особо опасным инфекциям (противоклещевая обработка) | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения |  | 2кв. | 04.04.18-31.12.18 | 40,8 | 40,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обучение руководящего состава на курсах ГО |  | 2кв. |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Финансирование аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  | Весь период |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Поддержание в готовности систем оповещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,  -изготовление знаков «Купаться запрещено». | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения | Уменьшение количества травм на воде и погибших на воде |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X |  | 62,4 | 62,4 |  |