РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » февраля 2019 г. № 32 п. Матвеев Курган

О внесении изменений в Муниципальную программу

 «Развитие культуры на 2014-2020 гг.» за 2018 год

В соответствии с распоряжением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 61 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложения к Постановлению Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013г. № 307 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020гг.» изменения, изложив в редакции согласно приложений № 1-22.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Матвеево-

Курганского сельского поселения Г.В. Щеткова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программа

«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Матвеево-Курганского сельского поселения;муниципальное учреждение культуры «Староротовская сельская библиотека» Матвеево-Курганского сельского поселения» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Дома культуры и другие учреждения культуры» 2.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения.  |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение культурного наследия . Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям. Сохранение и развитие творческого потенциала. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество пользователей библиотек;- Количество выданных документов в библиотеке;- Количество выданных справок в библиотеке;- Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях;-Количество клубных формирований;-Количество участников в клубных формированиях. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения:Областной бюджет:

|  |  |
| --- | --- |
| Дома культуры и другие учреждения культуры | Развитие библиотечного дела |
| 2014год - 480,0 т.руб.2015 год - т.руб. | 2014год - 100,0 т.руб2015год - \_\_\_\_\_\_\_ т.руб |
| 2015 год - т.руб. | 2015 год - \_\_\_\_\_\_\_ т.руб |
| 2016 год - 231,8 т.руб. | 2016 год - \_\_\_\_\_\_\_ т.руб. |
| 2017 год – 1540,6 т.руб. | 2017 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| 2018 год - 2513,2 т.руб. | 2018 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| 2019 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. | 2019 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| 2020 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. | 2020 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| **ИТОГО: 4765,6 т.руб** | **ИТОГО: 100,0т.р** |

Бюджет сельского поселения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дома культуры и другие учреждения культуры | Развитие библиотечного дела |
| 2014 год – 7359,4т.руб | 2014 год – 1744,1 т.руб. |
| 2015 год –7294,6 т.руб. | 2015 год -1536,6 т.руб. |
| 2016 год – 7063,8 т.руб. | 2016 год - 1455,2 т.руб. |
| 2017 год – 8872,3 т.руб. | 2017 год - 0 т.руб. |
| 2018 год – 9439,6 т.руб. | 2018 год – 0 т.руб. |
| 2019 год – 11000,0т.руб. | 2019 год – 0 т.руб. |
| 2020 год – 7714,2 т.руб. | 2020 год – 0 т.руб. |
| ИТОГО: **58743,9** т.руб. | ИТОГО: - **4735,9** т.руб. |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранения количества участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельно народного творчества). |

РАЗДЕЛ I. Общая характеристика текущего состояния социально- экономического развития Матвеево-Курганского сельского поселения в сфере культуры.

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация сельского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры сельского поселения. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

РАЗДЕЛ II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя из этого целями Программы являются:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

 Сохранение культурного и исторического наследия;

 Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям.

Решение этих задач достигается за счет:

содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

пополнения библиотечных фондов.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Староротовская СБ» при оказании муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения позволят в 2014-2020 гг.:

выдать пользователям не менее **45000** документов;

привлечь количество пользователей не менее **1925**;

выдать не менее **1800** справок.

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор.
В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

Сохранение и развитие творческого потенциала;

Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

 -организации творческого досуга населения;

 - проведения праздников, культурных акций;

- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;

- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры;

-поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, культурных акциях.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Централизованная клубная система» при оказании муниципальных услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, по организации работы клубных (всех структурных подразделений) формирований в сфере народного творчества позволят в 2014-2020 годах достичь следующих показателей:

проведение не менее **940** мероприятий;

привлечение зрителей - не менее 50% заполняемости залов ;

сохранение и развитие клубных формирований не менее **47**;

привлечение не менее **510** участников в клубные формирования.

РАЗДЕЛ III. Обоснование выделения подпрограмм,

обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация сельского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры сельского поселения. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

РАЗДЕЛ IV. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Ресурсы Программы будут направлены на:

исполнение муниципальными учреждениями культуры Матвеево-Курганского сельского поселения муниципального задания;

пополнение библиотечных фондов и т.д.

Общий объем финансирования Программы составляет
 **63 509,5тыс. рублей**.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете сельского поселения.

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 3.

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета Матвеево-Курганского сельского поселения. Средства предусмотрены на выполнение муниципального задания, на проведение праздников, конкурсов, культурных акций, мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры и.т.д.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

РАЗДЕЛ V. Методика оценки эффективности муниципальной программы

При выполнении всех программных мероприятий Матвеево-Курганского сельского поселения будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал сельского поселения.

По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы в 2013 году изменятся, согласно приложения №1

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношением фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| 11 |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы
выражается в:

 укреплении единого культурного пространства, культурных связей между поселениями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

развитии библиотечного дела на новой современной основе;

увеличении количества творческих дебютов в отрасли.

РАЗДЕЛ VI. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

участников муниципальной программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных областными, районными нормативными правовыми актами и актами сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и.т.д.;

Муниципальные учреждения культуры сельского поселения – получатели бюджетных средств самостоятельно (по согласованию с администрацией сельского поселения) осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в районных фестивалях рассматривается администрацией сельского поселения.

.По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

Администрация сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы направляет:

 в отдел экономки и финансов сельского поселения, установленные Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»– отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формировании и реализации – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств представляется на рассмотрение Главе администрации Матвеево-Курганского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляют по итогам каждого этапа отдел экономики и финансов сельского поселения.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры на 2014-2020 гг»

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры «Централизованная клубная система» Матвеево-Курганского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Матвеево-Курганского сельского поселения; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1 Подпрограмма «Дома культуры и другие учреждения культуры» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»; Федеральный закон от 9.10.1992 г № 3612-1  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения.  |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение культурного наследия . Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям. Сохранение и развитие творческого потенциала. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях;-Количество клубных формирований;-Количество участников в клубных формированиях. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения:Областной бюджет:

|  |
| --- |
| Дома кульуры и други учреждения культуры |
| 2014год - 480,0 т.руб.2015 год - т.руб. |
| 2015 год - т.руб. |
| 2016 год - 231,8 т.руб. |
| 2017 год – 1540,6 т.руб. |
| 2018 год - 2513,2 т.руб. |
| 2019 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| 2020 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| **ИТОГО: 4765,6 т.руб** |

Бюджет сельского поселения:

|  |
| --- |
| Дома культуры и другие учреждения культуры |
| 2014 год – 7359,4т.руб |
| 2015 год –7294,6 т.руб. |
| 2016 год – 7063,8 т.руб. |
| 2017 год – 8872,3 т.руб. |
| 2018 год – 9439,6 т.руб. |
| 2019 год – 11000,0т.руб. |
| 2020 год – 7714,2т.руб. |
| ИТОГО: **58743,9** т.руб. |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранения количества участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельно народного творчества). |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры на 2014-2020 гг»

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры «Староротовская сельская библиотека» Матвеево-Курганского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | муниципальное учреждение культуры «Староротовская сельская библиотека» Матвеево-Курганского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 2 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» ; Федеральный закон «О библиотечном деле» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения.  |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение культурного наследия . Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям. Сохранение и развитие творческого потенциала. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество пользователей библиотек;- Количество выданных документов в библиотеке;- Количество выданных справок в библиотеке; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения:Областной бюджет:

|  |
| --- |
| Развитие библиотечного дела |
| 2014 год - \_\_\_ 100,0т.руб |
| 2015 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.уб |
| 2016 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| 2017 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб |
| 2018 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| 2019 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| 2020 год - \_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. |
| **ИТОГО: 100,0т.р** |

Бюджет сельского поселения:

|  |
| --- |
| Развитие библиотечного дела |
| 2014 год – 1744,1 т.руб. |
| 2015 год -1536,6 т.руб. |
| 2016 год - 1455,2 т.руб. |
| 2017 год - 0 т.руб. |
| 2018 год – 0 т.руб. |
| 2019 год – 0 т.руб. |
| 2020 год – 0 т.руб. |
| ИТОГО: - **4735,9** т.руб. |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранения количества участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельно народного творчества). |

 Приложение № 2

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

 Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей |
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»**  |
| 1. | Количество пользователей библиотек | пользователь | 1940 | 1945 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 2. | Количество выданных документов в библиотеке | документ | 45130 | 45180 | 45230 | 45230 | 45230 | 45230 | 45230 | 45230 |
| 3. | Количество выданных справок в библиотеке | документ | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4. | Количество проведенных мероприятий | мероприятие | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 |
| 5. | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях  | % заполняем. зала | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов |
| 6. | Количество клубных формирований | формирование | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 |
| 7. | Количество участников в клубных формированиях | участник. | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 |
| **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»**  |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий | мероприятие | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 | Не менее 940 |
| 2.2. | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях  | % заполняем. Зала | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов |
| 2.3. | Количество клубных формирований | формирование | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 |
| 2.4. | Количество участников в клубных формированиях | участник | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  |
| 1.1. | Количество пользователей библиотек | пользователь | 1940 | 1945 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 1.2. | Количество выданных документов в библиотеке | документ | 45130 | 45180 | 45230 | 45230 | 45230 | 45230 | 45230 | 45230 |
| 1.3. | Количество выданных справок в библиотеке | документ | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

 реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» <1>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения  нормативного  правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые  сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Подпрограмма 1 « «Дома культуры и другие учреждения культуры»**  |
| 1. |  Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |
| 2. | Услуга по организации работы клубных формирований народного творчества |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  |
| 1. |  Услуга по библиотечному обслуживанию населения  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Матвеево-Курганского сельского поселения

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия,  | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета поселения, федерального, областного и районного бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»**  |  |  |  |
|  Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий |  |  |
| Количество проведенных мероприятий | не менее 940 | не менее 940 | не менее 940 | не менее 940 | не менее 940 | не менее 940 |  |  |  |  |  |
| Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях  | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов | Не менее 50% заполняемости залов |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по организации работы клубных формирований народного творчества |  |  |
| Количество клубных формирований | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 | Не менее 47 |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников в клубных формированиях | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 | Не менее 510 |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»** |  |  |
| Услуга по библиотечному обслуживанию населения |  |  |
| Количество пользователей библиотек | 1950 польз. | 1950 польз. | 1950 польз. | 1950 польз. | 1950 польз. | 1950 польз. |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных документов в библиотеке | 45230 докум. | 45230 докум. | 45230 докум. | 45230 докум. | 45230 докум. | 45230 докум. |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных справок в библиотеке | 2300 докум. | 2300 докум. | 2300 докум. | 2300 докум. | 2300 докум. | 2300 докум. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Сведения

о показателях, включенных в муниципальный план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Пункт муниципального плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** |
|  | Материально-техническая база |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
|  | Культурно-досуговые формирования |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
|  | Культурно-массовые мероприятия |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
|  | Число пользователей и посещений библиотек |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
|  | Формирование и использование библиотечного фонда  |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
|  | Фонды музеев и музейная деятельность |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
|  | Персонал учреждения |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
|  | Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. |  | форма 7-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Централизованная клубная система» |
| 1  | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»** |
|  | Материально-техническая база |  | форма 6-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Староротовская СК» |
|  | Число пользователей и посещений |  | форма 6-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Староротовская СК» |
|  | Формирование и использование библиотечного фонда |  | форма 6-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Староротовская СК» |
|  | Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент |  | форма 6-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Староротовская СК» |
|  | Персонал библиотеки (на конец года) |  | форма 6-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Староротовская СК» |
|  | Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. |  | форма 6-НК. Утверждена Приказом Росстата:Об утверждении формы от 15.07.2011 № 324 | МУК «Староротовская СК» |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю  | Базовые показатели (используемые  в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |
|  | ...  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Перечень

инвестиционных проектов реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности

Матвеево-Курганского сельского поселения, переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) |  Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализациимуниципальной программы |
| очередной финансовый год | первый год  планового  периода | второй  год планового периода |  ...  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** |
| 2 | --- | --- | --- | --- | всего  | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета  | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»** |
| 1 |  | --- |  |  | всего  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | всего | в том числе |
| бюджетпоселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** | 7839,4 | 7359,4 |  | 480,0 |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 5644,1 | 5164,1 |  | 480,0 |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 5644,1 | 5164,1 |  | 480,0 |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 4334,9 | 3966,5 |  | 368,4 |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 1309,2 | 1197,6 |  | 111,6 |  |
| 1.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1 | Прочие выплаты |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 2098,0 | 2098,0 |  |  |  |
| 1.3.1. | Услуги связи  |  |  |  | 57,5 | 57,5 |  |  |  |
| 1.3.2 | Транспортные услуги |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Коммунальные услуги  |  |  |  | 1420,8 | 1420,8 |  |  |  |
| 1.3.4 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 329,7 | 329,7 |  |  |  |
| 1.3.5 | Прочие работы, услуги  |  |  |  | 145,0 | 145,0 |  |  |  |
| 1.3.6 | Увеличение стоимости основных средств  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 95,0 | 95,0 |  |  |  |
| 1.4. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| 1.4.1. | Прочие расходы |  |  |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении |  |  |  | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  Х |  |  | X |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  | X | 1844,1 | 1744,1 |  | 100,0 |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 1186,3 | 1186,3 |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 1185,2 | 1185,2 |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 910,0 | 910 |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 275,2 | 275,2 |  |  |  |
| 1.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 1.2.1 | Прочие выплаты  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 652,8 | 552,8 |  | 100,0 |  |
| 1.3.1 | Услуги связи  |  |  |  | 50,5 | 50,5 |  |  |  |
| 1.3.2 | Транспортные услуги |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 1.3.3 | Коммунальные услуги  |  |  |  | 59,1 | 59,1 |  |  |  |
| 1.3.4 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 204,1 | 204,1 |  |  |  |
| 1.3.5 | Прочие работы, услуги  |  |  |  | 78,0 | 78,0 |  |  |  |
| 1.3.6 | Увеличение стоимости основных средств  |  |  |  | 225,0 | 125,0 |  | 100,0 |  |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
| 1.4 | Уплата налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 1.4.1. | Прочие расходы |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 2.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 9683,5 | 9103,5 |  | 580,0 |  |

------------------------------<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | всего | в том числе |
| бюджетпоселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** | 7294,6 | 7294,6 |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 4976,7 | 4976,7 |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 4976,7 | 4976,7 |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 3821,4 | 3821,4 |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 1155,3 | 1155,3 |  |  |  |
| 1.2 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1. | Прочие выплаты  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 2163,6 | 2163,6 |  |  |  |
| 1.3.1 | Услуги связи  |  |  |  | 61,9 | 61,9 |  |  |  |
| 1.3.2. | Транспортные услуги |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Коммунальные услуги  |  |  |  | 1384,6 | 1384,6 |  |  |  |
| 1.3.4 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 461,8 | 461,8 |  |  |  |
| 1.3.5. | Прочие работы, услуги  |  |  |  | 131,3 | 131,3 |  |  |  |
| 1.3.6 | Увеличение стоимости основных средств  |  |  |  | 27,5 | 27,5 |  |  |  |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов  |  |  |  | 96,5 | 96,5 |  |  |  |
| 1.4. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 1.4.1 | Прочие расходы |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 53,1 | 53,1 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 53,1 | 53,1 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 53,1 | 53,1 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и у слуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.1 | Прочие расходы |  |  |  | 91,0 | 91,0 |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  | X | 1536,6 | 1536,6 |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 1118,9 | 1118,9 |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 1118,9 | 1118,9 |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 859,6 | 859,6 |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 259,3 | 259,3 |  |  |  |
| 1.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1. | Прочие выплаты  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 416,9 | 416,9 |  |  |  |
| 1.3.1. | Услуги связи  |  |  |  | 56,5 | 56,5 |  |  |  |
| 1.3.2. | Транспортные услуги |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Коммунальные услуги  |  |  |  | 62,4 | 62,4 |  |  |  |
| 1.3.4. | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  | 85,1 | 85,1 |  |  |  |
| 1.3.5. | Прочие работы, услуги  |  |  |  | 92,9 | 92,9 |  |  |  |
| 1.3.6. | Увеличение стоимости основных средств  |  |  |  | 102,1 | 102,1 |  |  |  |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов  |  |  |  | 17,9 | 17,9 |  |  |  |
| 1.4. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4.1. | Прочие расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 8831,2 | 8831,2 |  |  |  |

-------------------------------<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | всего | в том числе |
| бюджетпоселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** | 7295,6 | 7063,8 |  | 231,8 |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 4955,2 | 4723,4 |  | 231,8 |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 4955,2 | 4723,4 |  | 231,8 |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 3905,3 | 3743,5 |  | 161,8 |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 1049,9 | 979,9 |  | 70 |  |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 2214,6 | 2214,6 |  |  |  |
| 1.3. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 3,04 | 3,04 |  |  |  |
| 1.3.1. | Иные налоги |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Прочие расходы |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и у слуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд) |  |  |  | 43,6 | 43,6 |  |  |  |
| 3.1 | Прочие расходы |  |  |  | 43,6 | 43,6 |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |
| 1 | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  | X | 1455,2 | 1455,2 |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 1159,6 | 1159,6 |  |  |  |
| 1.1 | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 1159,6 | 1159,6 |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 901,8 | 901,8 |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 257,8 | 257,8 |  |  |  |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 290,5 | 290,5 |  |  |  |
| 1.3. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| 1.3.1. | Прочие расходы |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 2.1.1 | Прочие расходы |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и у слуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд) |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 3.1 | Прочие расходы |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 8750,8 | 8519,0 |  | 231,8 |  |

-------------------------------<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | всего | в том числе |
| бюджетпоселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** | 10412,9 | 8872,3 |  | 1540,6 |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 6528,6 | 4988,0 |  | 1540,6 |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 6528,6 | 4988,0 |  | 1540,6 |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 4917,0 | 3661,0 |  | 1256,0 |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 1611,6 | 1327,0 |  | 284,6 |  |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 3433,5 | 3433,5 |  |  |  |
| 1.3. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 1.3.1. | Иные налоги |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Прочие расходы |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 76,3 | 76,3 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 76,3 | 76,3 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 76,3 | 76,3 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и у слуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд) |  |  |  | 370,5 | 370,5 |  |  |  |
| 3.1 | Прочие расходы |  |  |  | 370,5 | 370,5 |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 10412,9 | 8872,3 |  | 1540,6 |  |

-------------------------------<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 12

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | всего | в том числе |
| бюджетпоселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** | 11952,8 | 9439,6 |  | 2513,2 |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 5474,5 | 2961,3 |  | 2513,2 |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 5474,5 | 2961,3 |  | 2513,2 |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 4205,2 | 2247,0 |  | 1958,2 |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 1269,3 | 714,3 |  | 555,0 |  |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 6183,6 | 6183,6 |  |  |  |
| 1.3. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 7,3 | 7,3 |  |  |  |
| 1.3.1. | Иные налоги |  |  |  | 7,3 | 7,3 |  |  |  |
| 1.3.2. | Прочие расходы |  |  |  | 7,3 | 7,3 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и у слуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд) |  |  |  | 202,4 | 202,4 |  |  |  |
| 3.1 | Прочие расходы |  |  |  | 202,4 | 202,4 |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 11952,8 | 9439,6 |  | 2513,2 |  |

Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 13

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | всего | в том числе |
| бюджетпоселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** | 11000,0 | 11000,00 |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 6842,8 | 6842,8 |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 6842,8 | 6842,8 |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 5256,3 | 5256,3 |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 1586,5 | 1586,5 |  |  |  |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 3945,2 | 3945,2 |  |  |  |
| 1.3. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |  |
| 1.3.1. | Иные налоги |  |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Прочие расходы |  |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 95,0 | 95,0 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 95,0 | 95,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 95,0 | 95,0 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и у слуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.1 | Прочие расходы |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |

-------------------------------<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 14

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  ФИО | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | всего | в том числе |
| бюджетпоселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** | 7714,20 | 7714,20 |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  | 3520,00 | 3520,00 |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  | 3520,00 | 3520,00 |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  | 2703,00 | 2703,00 |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда  |  |  |  | 817,00 | 817,00 |  |  |  |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 4032,20 | 4032,20 |  |  |  |
| 1.3. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  | 17,00 | 17,00 |  |  |  |
| 1.3.1. | Иные налоги |  |  |  | 17,00 | 17,00 |  |  |  |
| 1.3.2. | Прочие расходы |  |  |  | 17,00 | 17,00 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево Курганском сельском поселении» (Прочая закупка товаров, работ и у слуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд) |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 3.1 | Прочие расходы |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 7714,20 | 7714,20 |  |  |  |

-------------------------------<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 15

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»

отчетный период \_\_\_ мес. 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Прочие выплаты  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Услуги связи  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Коммунальные услуги  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Прочие работы, услуги  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Увеличение стоимости основных средств  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Увеличение стоимости материальных запасов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уплата прочих налогов. сборов и иных платежей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Прочие расходы  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Дома культуры и другие учреждения культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заработная плата  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Прочие выплаты  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Услуги связи  |  |  | X |  | X | X | X |
| 1.3.2. | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.. | Коммунальные услуги  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.. | Прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Увеличение стоимости основных средств  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Увеличение стоимости материальных запасов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Прочие расходы  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 16

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»** |
| 1. | Количество пользователей библиотек | пользователь |  |  |  |  |
| 2. | Количество выданных документов в библиотеке | документ |  |  |  |  |
| 3. | Количество выданных справок в библиотеке | документ |  |  |  |  |
| 4. | Количество проведенных мероприятий | мероприятие |  |  |  |  |
| 5. | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях  | посетитель |  |  |  |  |
| 6. | Количество клубных формирований | формирование |  |  |  |  |
| 7.  | Количество участников клубных формирований | участник |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»**  |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий | мероприятие |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях  | посетитель |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество клубных формирований | формирование |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество участников клубных формирований | участник |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  |
| 1.1. | Количество пользователей библиотек | пользователь |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество выданных документов в библиотеке | документ |  |  |  |  |
| 1.3.  | Количество справок | документ |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 17

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы **«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы  |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 18

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1  |  |  |  |  |  |  |
|  2 |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение № 19

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального района на реализацию

муниципальной программы **«Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»** за 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»** |  | всего  |  |  |
|  бюджет сельского поселения  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Дома культуры и другие учреждения культуры»** |  | всего  |  |  |
|  бюджет сельского поселения  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего  |  |  |
|  бюджет сельского поселения  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»**  |  | всего  |  |  |
|  бюджет сельского поселения  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | всего  |  |  |
|  бюджет сельского поселения  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |

Приложение № 20

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении», в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| ВСЕГО: |   |   |   |   |

Приложение № 21

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении» в отчетном году
 (наименование программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| ВСЕГО: |   |   |   |

Приложение № 22

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 26.02.2019г №32

|  |
| --- |
| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных учреждений Матвеево-Курганского сельского поселения в отчетном году«Муниципальная программа «Развитие культуры в Матвеево-Курганском сельском поселении»  |
| Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.20\_\_\_\_\* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Матвеево-Курганского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.20\_\_\_\_\*\* |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по бюджетным учреждениям |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| \* остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |