

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 99

05.11.2019 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 23.11.2018 № 216 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В. Щеткова

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

**за 9 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | X | X | X | **480,0** | **480,0** | **320,7** |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **480,0** | **480,0** | **320,7** |  |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | **480,0** | **480,0** | **320,7** |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

по итогам 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения» распоряжением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 23.11.2018 № 216 утвержден план реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год (далее - план реализации).

План реализации программы включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма –  **«**Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма);

 На реализацию подпрограммы за 9 месяцев 2019 года с учетом внесенных изменений предусмотрено в бюджете поселения – 480,0 тыс. рублей. Фактические расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет составили 320,7 тыс. рублей или 66,8 %.

 Проводится максимально широкое информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации, ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения, ежемесячно печатается информационный бюллетень, перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований», идет обмен практиками муниципального управления на съездах СМО.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского сельского поселения «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Ведущий специалист по

архивной и кадровой работе Г.В.Сорокина