

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 21

30.03. 2023 г. п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2022 года.

 В соответствии с постановлениями Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», от 02.11.2018 №202 Об утверждении муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста ЧС И ПБ Матвеево - Курганского сельского поселения Варченко В.И.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В. Щеткова

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Матвеево - Курганского

 сельского поселения

 от 30.03.2023. №21

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%A7%D0%A1%20%D0%9F%D0%91%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%91%20%20%D0%B7%D0%B0%206%D0%BC%D0%B5%D1%81.2014.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%A7%D0%A1%20%D0%9F%D0%91%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%91%20%20%D0%B7%D0%B0%206%D0%BC%D0%B5%D1%81.2014.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | Приобретение спецодежды для ДПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Страхование добровольных пожарных |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.3 | Изготовление стендов по ПБ |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.4 | Информированию населения о мерах пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.5 | Развитие добровольной пожарной охраны (страхование, поощрение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение первичных средств пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Оснащение сельских территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1.1 |  Проведение профилактических противоэпидемиологических мероприятий по природно-очаговым и особо опасным инфекциям (противоклещевая обработка) | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения |  | 2кв. |  | 58,4 | 58,3 | 58,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обучение руководящего состава на курсах ГО |  | 2кв. |  |  |  | - |
| 2.1.3 | Финансирование аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  | Весь период |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Поддержание в готовности систем оповещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,-изготовление знаков «Купаться запрещено». | Инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС администрации Матвеев – Курганского сельского поселения | Уменьшение количества травм на воде и погибших на воде |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X |  | 58,4 | 58,3 | 58,3 |